SKOL

SÄHKÖSUUNNITTELUN TYÖMÄÄRÄARVIO 
TALONRAKENNUS, UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN

Tämä työmääräarvio perustuu SKOL ry:n jäsentoimistojen tekemään jälkilaskentaan. Perustyömäärässä on huomioitu TATE 12 / RT 10-11129 mukaiset perustehtävät ja taulukoissa 1, 2 ja 3 arvioitu erikseen tilattavien tehtävien vaikutusta työmääriin. Vaatimusmäärittelyt perustuvat Hanketietokortin RT 10-11106 lähtötietoihin.  Mikäli tehtävän sisältöä muutetaan, on työmäärä arvioitava tapauskohtaisesti.

Työmäärä arvioidaan siten, että kuvasta 1 saadaan kohteen tyypin ja koon perusteella ns. perustyömenekki. Sitä muutetaan taulukoiden 1, 2 ja 3 mukaisilla kertoimilla.

Kuva 1

Työmääräarviot on annettu yleensä vaatimustasoltaan erilaisille rakennustyypeille. Mikäli rakennus poikkeaa varustelutasoltaan huomattavasti normaalista, valitaan työmäärä viereiseltä käyrältä sen mukaan onko varustelutaso korkeampi vai matalampi.

Mikäli rakennuksessa on varustelutasoltaan eritasoisia tiloja, voidaan työmäärät arvioida tilojen pinta-alojen suhteessa eri vaatimustason käyriltä.

Käytetyt vaatimustasoluokat ovat:

- Helpot kohteet

teollisuushallit, pysäköintitalot, myymälähallit, varastot, asuinrakennukset jne.

- Liikerakennukset ja helpohkot julkiset rakennukset, päiväkodit ja koulut, varusteiltaan tavanomaiset toimistot, vaativat urheiluhallit, kurssikeskukset, liikenteen rakennukset, normaalit uimahallit, palvelutalot, päiväkodit

- Julkiset rakennukset ja kauppakeskukset/tavaratalot, toiminnaltaan monipuoliset oppilaitokset ja koulut, hotellit, kirjastot, kirkot, lääkäri- ja terveysasemat, monitoimihallit, isot kylpylärakennukset, konesalit, vaativat teollisuusrakennukset

- Vaativat kohteet

teatterit, laboratoriot, sairaalat, museot, vaativat lento-, rautatie- ja linja-autoasemat jne.

Taulukko 1

| RAKENNUKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TYÖMENEKKIIN |  |
| --- | --- |
| Ominaisuus | Kerroin |
| Toistuvuus identtisten kerrosten (alueiden) välillä (esimerkiksi hotellien asuinkerrokset) | 0,4 … 0,9 |
| Saneerauskohde |  |
| - normaali saneeraus | 1,15 … 1,25 |
| - vaativa saneeraus | 1,25 … 1,50 |
| Ympäristöluokitus (LEED, BREEAM) TATE12 D 6.9 ja G 6.1.8 | 1,05…1,15 |

Taulukko 2

| TEHTÄVÄN LAAJUUDEN VAIKUTUS TYÖMÄÄRÄÄN |  |
| --- | --- |
| Ominaisuus | Kerroin |
| Toteutusta palvelevat suunnitelmat (asennussuunnitelma) TATE12 G 6.2.11. | 1,20…1,35 |
| Luovutuspiirustukset TATE12 J 6.2 | 1,05…1,10 |
| Elementtien varauspiirustus (TATE12 G 6.2.10. laajuus a-c) | 1,05…1,15 |
| Tietomallinnuksen laajuus (Hanketietokortti HT12 taso 1 = 2D, taso 2 = 3D, taso 3 = tietomalli) | 1,0…1,40 |
| Määräluettelo (TATE12 G 6.1.7.) ST-kortin 13.80 ”Tarjouslaskenta. Pisteiden määrät ja sähköiset tarjousasiakirjat.” mukaisesti. | 1,05 |

Taulukko 3

| TOTEUTUSMUODON VAIKUTUS |  |
| --- | --- |
| Ominaisuus | Kerroin |
| Hankintaan vaikuttavien suunnittelupakettien määrä TATE 12 G2,5 ja G 6.2.4 |  |
| - 2-10 | 1,05…1,15 |
| Sähköistyshankinnan urakkamuodon vaikutus TATE12 liitteet 2.1, 2.2 ja 2.3 |  |
| - kokonaisurakkamuoto | 1,00 |
| - projektijohtourakka | 1,10…1,30 |
| - avoin rakentaminen | 1,20…1,50 |

Muita työmenekkiin vaikuttavia tekijöitä:

- poikkeuksellinen aikataulu

- TATE12 muut erikseen tilattavat tehtävät

- hankesuunnittelu ja muu suunnittelua edeltävä tehtävä (TATE12, A Tarveselvitys kohdat A6.1- 6.7, B Hankesuunnittelu kohdat B 6.1-6.12 )
- tarkempi energiakulutuslaskenta (TATE12 D 6.2.; E 6.1., F4.1, G 6.1.1, G6.2.5, I 6.4 ja K6.4)
- valaistuksen visualisointi (D 6.4.; E 6.3.)
- investointikustannuslaskenta (D 6.5; E 6.4.; G6.1.2)
- elinkaarikustannuslaskenta (D 6.6. taso b, taso c; E 6.5.)
- ennakkohankintojen ja tilapäisjärjestelyjen suunnittelu (E 6.7.)
- olemassa olevan tekniikan mallinnus ( G 6.1.4.)
- yhdistelmämallin laadinta ja ylläpito (G 6.1.12.; G 6.2.15; I 6.13)
- suunnitelmatäydennykset järjestelmä- ja tuoteosahankintojen perusteella (G 6.2.8.)
- vastaanoton aikainen laaduntarkastus ( I 6.3.)
- tekniset tarkastukset ja toimintakokeet ( I 6.7., I 6.8., I 6.9.)
- paikantamispiirustukset (I 6.11.)
- takuuajan toiminnallisuuden seuranta ja analysointi (K 6.1; K 6.2; K 6.3)

Seuraavat toiminnot eivät sisälly perussuunnitteluun, vaan niiden työmäärä on arvioitava tapauskohtaisesti

- projektipankin täydennykset

- tuotantoon liittyvien laajojen alueiden kaapeloinnit ja valaistus

- tuotantolaitteiden sähkönjakelu ja sähköistys

- AV- ja näyttämötekniset järjestelmät